| РОЗГЛЯНУТО на засіданні педагогічної ради Протокол № 74 від 28.12.2020 |  |
| --- | --- |

### СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

## Регіонального центру професійно-технічної освіти  № 1

## м. Кременчука

## на 2021-2027 роки

## СУЧАСНИЙ СТАН ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

У рамках реформи професійно-технічної освіти Полтавської області та  відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05.092016                         № 1075 «Про реорганізацію професійно-технічних навчальних закладів Полтавської області, зміну типу і назви Державного навчального закладу «Кременчуцький професійний нафтопереробної промисловості» в результаті реорганізації трьох закладів професійної (професійно-технічної) освіти: ДНЗ «Кременчуцький професійний ліцей нафтопереробної промисловості», Кременчуцького ліцею сфери послуг та Професійно-технічного училища № 6               м. Кременчука 20.01.2017 було створено Регіональний центр професійно-технічної освіти № 1 м. Кременчука.

Станом на 01.10 2020 контингент здобувачів освіти становить 753 особи.

Відповідно до ліцензії заклад освіти здійснює підготовку учнів з 12 професій, актуальних на ринку праці м. Кременчука та регіону. Регіонального центру професійно-технічної освіти № 1 м. Кременчука становить ____

Освітній процес забезпечують 101 педагогічних працівник. У тому числі: адміністрація, 39 викладачів, 44 майстрів виробничого навчання, 1 практичний психолог, 1 соціальний педагог, 2 вихователя гуртожитку, 4 керівників гуртків. Усі викладачі мають вищу освіту, а майстри виробничого навчання – робітничу кваліфікацію та достатній практичний досвід.

60% колективу нагороджені грамотами Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, Полтавської обласної ради, 4 педагогічних працівника мають відзнаку «Відмінник освіти України».

Заклад освіти має замовників кадрів, з якими укладено двосторонні договори: ПАТ «Укртатнафта», ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод», ПрАТ «Паритет», ДП «Кременчуцьке лісове господарство», Філія ТРК «Європа» ТОВ «Градосфера», кафе «Левада» (СПД-ФО «Міняйло О.І.»), кафе «Шалена бджілка» (ФО-П Шматко М.І.), ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат»,  «Фестиваль Суші», ресторан «Ивушки», СПД-ФО Лур’є (ресторан «Маестро», «Комбінат їжі»). Підприємства-замовники кадрів беруть активну участь у розробці освітніх програм та робочих навчальних планів, в якості експертів − у ліцензуванні та атестації освітнього закладу, роботі державних кваліфікаційних комісій, є членами журі, консультантами та експертами під час підготовки та проведення конкурсів професійної майстерності.

РЦ ПТО № 1 м. Кременчука співпрацює з Полтавським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського, Білоцерківським інститутом неперервної педагогічної освіти та Університетом менеджменту освіти м. Києва у напрямі підвищення кваліфікації педагогічних працівників, їх участі у конференціях, семінарах, тренінгах, майстер-класах, що проходять на базі закладів освіти.

Налагоджена співпраця з Державним центром зайнятості, підприємствами-замовниками кадрів для вчасного виявлення дефіциту кваліфікованих робітників певної професії і перерозподілу місць регіонального замовлення.

Середній рівень працевлаштування випускників за останні 3 роки складає    88-90%. У 2019-2020 навчальному році Регіональний центр професійно-технічної освіти № 1 м. Кременчука закінчили 286 здобувачів освіти, з них працевлаштовані –  224 особи (78,3%), що  на 7, 8 % більше, ніж минулого року.

Навчання в училищі проводиться згідно з державними стандартами на компетентнісній основі, що забезпечує постійне оновлення змісту освіти та підготовку на цій основі кваліфікованих конкурентоспроможних робітників відповідно до вимог регіональних ринків праці.

У 2020 році творчі групи у складі педагогічних працівників Регіонального центру та працівників ПАТ «Укртатнафта» стали розробниками проєктів стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з професій: оператор технологічних установок та приладист (перероблення нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля та обслуговування  магістральних трубопроводів) за компетентнісним підходом.

Заклад освіти має потужну інфраструктуру високого рівня. У 2020 році заплановано відкриття Навчально-практичного центру з професій: кухар, кондитер, офіціант, майстер ресторанного обслуговування. Регіональний центр має можливість приймати учнів з інших міст і областей, запрошувати викладачів та спеціалістів. Освітній процес відбувається у належним чином обладнаних 8 навчальних корпусах, у тому числі – 5 для теоретичної підготовки та 3 для професійно-практичної підготовки. Уроки теоретичного навчання проводяться у 70 навчальних кабінетах, професійно-практична підготовка здійснюється у 24 навчальних майстернях та 17 лабораторіях. Загальна площа навчальних приміщень  складає 7132,9 м2. Навчальна площа на одного учня становить -            11,04 м2.

У Регіональному центрі облаштовано STEM-кабінет, 3 сучасні комп’ютерні класи.

Для рекреації та активного відпочинку – 4 актові зали, 3 бібліотеки, 1 читальна зала, їдальня та 2 буфета, медичний кабінет, 4 спортивні зали, 4 спортивних майданчика. Відповідно до вимог організації освітнього процесу навчальні корпуси облаштовані для осіб з особливими освітніми потребами, у закладі освіти створено 4 спеціальні групи, в яких навчаються особи з особливими освітніми потребами.

## МЕТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

##### Визначити перспективи розвитку Регіонального центру професійно-технічної освіти № 1 м. Кременчука як закладу, що надає якісну сучасну освіту шляхом вільного творчого навчання відповідно до суспільних потреб.

##### Створити середовище для ефективної реалізація Стандартів професійної (професійно-технічної) освіти, забезпечити умови для підготовки кваліфікованих робітників, здатних конкурувати на ринку праці.

##### Створити умови для професійного удосконалення та підвищення компетентностей кадрового складу РЦ ПТО № 1 м. Кременчука та суміжних закладів професійної (професійно-технічної) освіти регіону.

##### Створити умови для надання освітніх послуг особам з особливими освітніми  потребами.

## ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ:

## Модернізувати навчально-матеріальну базу Регіонального центру професійно-технічної освіти № 1 м. Кременчука, створити сучасне освітнє середовище.

## Започаткувати освітню діяльність з підготовки кваліфікованих робітників з професій: «Агент з організації туризму»,  Покоївка», «Портьє», «Черговий по поверху» (готелю, кемпінгу, пансіонату).

## Створити Навчально-практичні центри з професій: агент з організації туризму, покоївка, портьє, черговий по поверху (готелю, кемпінгу, пансіонату).

## Розширити види підготовки та ліцензійний обсяг з професій: кухар, кондитер, майстер ресторанного обслуговування, офіціант.

## Запровадити підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем фаховий молодший бакалавр за спеціальностями: 181 «Харчові технології» (Виробництво харчової продукції), 241 «Готельно-ресторанна справа» (Готельне обслуговування; Ресторанне обслуговування), 242 «Туризм» (Туристичне обслуговування).

## Створити єдиний інформаційний освітній простір.

## Створити умови для підвищення професійної компетентності педагогічних працівників шляхом.

## ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

- Оновлення та осучаснення матеріально-технічної бази закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

- Діяльність навчально-практичних центрів ресторанного й готельного обслуговування, організації туризму.

- Використання в освітньому процесі новітнього обладнання та устаткування, що дозволить педагогічному колективу у повній мірі  впроваджувати інноваційні виробничі технології.

- Збільшення контингенту здобувачів освіти.

- Забезпечення підприємств, установ та організацій м. Кременчука та регіону конкурентоспроможними робітничими кадрами, які відповідають європейським стандартам.

- Активізація співпраці з Кременчуцьким міськрайонним центром зайнятості в галузі перепідготовки, професійно-технічного навчання та підвищення кваліфікації робітників.

- Зменшення витрат на підвищення професійного рівня педагогічних працівників закладу професійної (професійно-технічної) освіти; організація стажування на базі Навчально-практичних центрів майстрів виробничого навчання і викладачів спецдисциплін споріднених закладів професійної (професійно-технічної) освіти регіону та фахівців закладів ресторанно-готельного і туристичного бізнесу м. Кременчука.

- Чітке узгодження підготовки кваліфікованих робітників із потребами роботодавців.

- Комп’ютеризація освітнього процесу.

- Залучення позабюджетних коштів на розвиток закладу освіти.

## ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ

| ## Завдання | ## Найменування конкретного заходу (будівництво, реконструкція та ремонт об’єктів; придбання обладнання; проведення публічних заходів; реалізація цільових програм і т.п.) | ## Відповідальні за виконання | ## Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання заходу, тис. грн. | ## Джерела фінансування, тис. грн. |  |  | ## У тому числі за роками, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ## державний бюджет | ## обласний бюджет | ## інші джерела | ## 2021 | ## 2022 | ## 2023 | ## 2024 | ## 2025 | ## 2026 | ## 2027 |
| ## Розвиток та удосконалення матеріально-технічної бази РЦ ПТО № 1 м. Кременчука | Закупівля обладнання для удосконалення навчально-практичного центру (НПЦ) за професіями «Кухар», «Кондитер», «Офіціант», «Майстер ресторанного обслуговування» | ## Директор, головний бухгалтер | ## 500,0 | ## 350,0 | ## 100,0 | ## 50,0 | ## - | ## 500,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |
|  | Закупівля обладнання (устаткування) для спортивного залу | ## Директор, головний бухгалтер | ## 70,0 | ## - | ## 70,0 | ## - | ## 35,0 | ## 35,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |
|  | Закупівля обладнання (устаткування) для художньої самодіяльності | ## Директор, головний бухгалтер | ## 110,0 | ## - | ## 90 | ## 20 | ## - | ## 30,0 | ## 30,0 | ## 50,0 | ## - | ## - | ## - |
|  | Закупівля інтерактивних комплексів для навчальних аудиторій | ## Директор, головний бухгалтер | ## 1500,0 | ## - | ## 1500,0 | ## - | ## 100,0 | ## 500,0 | ## 500,0 | ## 400,0 | ## - | ## - | ## - |
|  | Закупівля серверу (сервер в комплекті) | ## Директор, головний бухгалтер | ## 50,0 | ## - | ## 50,0 | ## - | ## 50,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |
|  | Закупівля обладнання (устаткування) для створення STEM-лабораторії | ## Директор, головний бухгалтер | ## 4000,0 | ## - | ## 4000,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 4000,0 | ## - | ## - |
|  | Закупівля обладнання (устаткування) для створення навчального кабінету з предмета «Фізика» | ## Директор, головний бухгалтер | ## 950,0 | ## - | ## 900,0 | ## 50,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 500,0 | ## 450,0 |
|  | Закупівля обладнання (устаткування) для створення навчального кабінету з предмета «Хімія» | ## Директор, головний бухгалтер | ## 600,0 | ## - | ## 550,0 | ## 50,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 300,0 | ## 300,0 |
|  | Закупівля обладнання (устаткування) для створення навчального кабінету з предмета «Географія» | ## Директор, головний бухгалтер | ## 400,0 | ## - | ## 350,0 | ## 50,0 | ## - | ## 200,0 | ## 200,0 | ## - | ## - | ## - | ## - |
|  | Закупівля обладнання (устаткування) для створення навчального кабінету з предмета «Біологія» | ## Директор, головний бухгалтер | ## 600,0 | ## - | ## 550,0 | ## 50,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 300,0 | ## 300,0 |
|  | Закупівля обладнання (устаткування) для створення навчального кабінету з предмета «Математика» | ## Директор, головний бухгалтер | ## 400,0 | ## - | ## 350,0 | ## 50,0 | ## - | ## 400,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |
|  | Закупівля обладнання (устаткування) для створення лінгафонного кабінету – 2 шт. | ## Директор, головний бухгалтер | ## 1000,0 | ## - | ## 950,0 | ## 50,0 | ## - | ## - | ## - | ## 1000,0 | ## - | ## - | ## - |
|  | Закупівля обладнання (устаткування) для створення комп’ютерної лабораторії – 2 шт. | ## Директор, головний бухгалтер | ## 800,0 | ## - | ## 800,0 | ## - | ## - | ## 400,0 | ## 400,0 | ## - | ## - | ## - | ## - |
|  | Закупівля обладнання (устаткування) для створення навчального кабінету з предметів «Електротехніка», «Електроніка», «Технологія конструювання КВПіА» | ## Директор, головний бухгалтер | ## 500,0 | ## - | ## 350,0 | ## 150,0 | ## - | ## 300,0 | ## 200,0 |  |  |  |  |
|  | Закупівля обладнання (устаткування) для створення лабораторії з професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» | ## Директор, головний бухгалтер | ## 2000,0 | ## - | ## 1950,0 | ## 50,0 | ## 1000,0 | ## 400,0 | ## 300,0 | ## 200,0 | ## 100,0 | ## - | ## - |
|  | Капітальний ремонт даху бібліотеки за адресою вул. Тараса Бульби, 13, корпус А | ## Директор, завідувач господарства | ## 600,0 | ## - | ## 600,0 | ## - | ## 600,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |
|  | Капітальний ремонт даху навчального корпусу № 2 | ## Директор, завідувач господарства | ## 2000,0 | ## - | ## 2000,0 | ## - | ## - | ## - | ## 2000,0 | ## - | ## - | ## - | ## - |
|  | Капітальний ремонт даху їдальні за адресою вул. Республіканська, 87 | ## Директор, завідувач господарства | ## 800,0 | ## - | ## 800,0 | ## - | ## - | ## 800,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |
|  | ## Заміна вікон у спортивному та актовому залі | ## Директор, завідувач господарства | ## 400,0 | ## - | ## 400,0 | ## - | ## 400,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |
|  | Закупівля обладнання (устаткування) для пожежної безпеки | ## Директор, інженер з охорони праці | ## 2000,0 | ## - | ## 2000,0 | ## - | ## 2000,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## Відкриття підготовки за новими сучасними професіями | ## Капітальний ремонт приміщень для відкриття навчально-практичного центру (НПЦ) за професіями «Покоївка», «Портьє», «Черговий по поверху» | ## Директор, завідувач господарства | ## 700,0 | ## - | ## 700,0 | ## - | ## - | ## 700,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |
|  | ## Капітальний ремонт приміщень для відкриття навчально-практичного центру (НПЦ) за професією «Агент з організації туризму» | ## Директор, завідувач господарства | ## 300,0 | ## - | ## 300,0 | ## - | ## - | ## - | ## 300,0 | ## - | ## - | ## - | ## - |
|  | ## Закупівля обладнання (устаткування) для навчально-практичного центру (НПЦ) за професіями «Покоївка», «Портьє», «Черговий по поверху» | ## Директор, головний бухгалтер | ## 2000,0 | ## 1400,0 | ## 500,0 | ## 100,0 | ## - | ## - | ## 2000,0 | ## - | ## - | ## - | ## - |
|  | ## Закупівля обладнання (устаткування) для навчально-практичного центру (НПЦ) за професією «Агент з організації туризму» | ## Директор, головний бухгалтер | ## 200,0 | ## 140,0 | ## 50,0 | ## 10,0 | ## - | ## - | ## - | ## 200,0 | ## - | ## - | ## - |